## 1.0.1
Titre | Gestion de projet
Code WBS | 1.0.1
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Documentation de la gestion du projet
Entrée(s) | Spécifications du client, ECSS
Sortie(s) | WBS, WP, WPD, diagramme de Gantt, gestion des risque, etc.
Début | 2016-05-16
Fin | 2016-08-01

## 1.0.2
Titre | Solutions techniques
Code WBS | 1.0.2
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Documentation des solutions techniques
Entrée(s) | Résultats des calculs, codes, simulations, etc.
Sortie(s) | Revues de projet
Début | 2016-05-16
Fin | 2016-08-01

## 1.0.3
Titre | Rapports de tests / Matrice de conformité
Code WBS | 1.0.3
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Faire le rapports de tests et la matrice de conformité
Entrée(s) | Résultats et Spécification du client
Sortie(s) | Rapports de tests / Matrice de conformité
Début | 2016-07-25
Fin | 2016-08-01

## 1.1.1
Titre | Équations différentielles
Code WBS | 1.1.1
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Entrée(s) | Propriétés mécaniques / électrique de la plaque et de la sphère
Sortie(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.2
Titre | Modèle non-linéaire (Matlab / Simulink)
Code WBS | 1.1.2
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Implantation du modèle non-linéaire sur MATLAB/Simulink
Entrée(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Sortie(s) | Simulations graphiques
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.3
Titre | Linéarisation
Code WBS | 1.1.3
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Entrée(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Sortie(s) | Équations linéaires représentant le modèle
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.4
Titre | Découplage
Code WBS | 1.1.4
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Entrée(s) | Modèle multivariable couplé (Équations linéaires)
Sortie(s) | Modèle SISO ou SIMO
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.5
Titre | Fonctions de transfert
Code WBS | 1.1.5
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Entrée(s) | Modèle multivariable couplé (Équations linéaires)
Sortie(s) | Modèle SISO ou SIMO
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.2.1
Titre | Représentation virtuelle
Code WBS | 1.2.1
Responsable | Adam Létourneau
Description | Représenter virtuellement les déplacements du train et de la sphère à l'intérieur
Entrée(s) | Scénario théorique de base
Sortie(s) | Représentation virtuelle
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.2.2
Titre | Trajectoires
Code WBS | 1.2.2
Responsable | Adam Létourneau
Description | Superposer une trajectoire de référence issue de Matlab et la trajectoire mesurée de la sphère suite à l’application de la consigne de référence
Entrée(s) | Trajectoire de référence et trajectoire mesurée de la sphère
Sortie(s) | Superposition des trajectoires dans la représentation virtuelle
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.2.3
Titre | Qualification
Code WBS | 1.2.3
Responsable | Adam Létourneau
Description | Qualification du système
Entrée(s) | Les trajectoires de référence et mesurée
Sortie(s) | Critère de performancce
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01