## 1.0.1
Titre | Gestion de projet
Code WBS | 1.0.1
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Documentation de la gestion du projet
Entrée(s) | Spécifications du client, ECSS
Sortie(s) | WBS, WP, WPD, diagramme de Gantt, gestion des risque, etc.
Début | 2016-05-16
Fin | 2016-08-01

## 1.0.2
Titre | Solutions techniques
Code WBS | 1.0.2
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Documentation des solutions techniques
Entrée(s) | Résultats des calculs, codes, simulations, etc.
Sortie(s) | Revues de projet
Début | 2016-05-16
Fin | 2016-08-01

## 1.0.3
Titre | Rapports de tests / Matrice de conformité
Code WBS | 1.0.3
Responsable | Bruno Allaire-Lemay
Description | Faire le rapports de tests et la matrice de conformité
Entrée(s) | Résultats et Spécification du client
Sortie(s) | Rapports de tests / Matrice de conformité
Début | 2016-07-25
Fin | 2016-08-01

## 1.1.1
Titre | Équations différentielles
Code WBS | 1.1.1
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Développement du modèle sous forme d’équations différentielles
Entrée(s) | Propriétés mécaniques / électrique de la plaque et de la sphère
Sortie(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.2
Titre | Modèle non-linéaire (Matlab / Simulink)
Code WBS | 1.1.2
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Implantation du modèle non-linéaire sur MATLAB/Simulink
Entrée(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Sortie(s) | Simulations graphiques
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.3
Titre | Linéarisation
Code WBS | 1.1.3
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Linéarisation du modèle non-linéaire et représentation sous forme modèle variables d’état
Entrée(s) | Équations différentielles représentant le modèle
Sortie(s) | Équations linéaires représentant le modèle
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.4
Titre | Découplage
Code WBS | 1.1.4
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Découplage de la dynamique plaque-sphère et découplage axe par axe de la dynamique de la plaque
Entrée(s) | Modèle multivariable couplé (Équations linéaires)
Sortie(s) | Modèle SISO ou SIMO
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.1.5
Titre | Fonctions de transfert
Code WBS | 1.1.5
Responsable | Cédrik Beauregard
Description | Développement des fonctions de transfert pour la dynamique de la sphère et de la plaque
Entrée(s) | Modèle multivariable couplé (Équations linéaires)
Sortie(s) | Modèle SISO ou SIMO
Début | 2016-05-17
Fin | 2016-06-03

## 1.2.1
Titre | Représentation virtuelle
Code WBS | 1.2.1
Responsable | Adam Létourneau
Description | Représenter virtuellement les déplacements du train et de la sphère à l'intérieur
Entrée(s) | Scénario théorique de base
Sortie(s) | Représentation virtuelle
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.2.2
Titre | Trajectoires
Code WBS | 1.2.2
Responsable | Adam Létourneau
Description | Superposer une trajectoire de référence issue de Matlab et la trajectoire mesurée de la sphère suite à l’application de la consigne de référence
Entrée(s) | Trajectoire de référence et trajectoire mesurée de la sphère
Sortie(s) | Superposition des trajectoires dans la représentation virtuelle
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.2.3
Titre | Qualification
Code WBS | 1.2.3
Responsable | Adam Létourneau
Description | Qualification du système
Entrée(s) | Les trajectoires de référence et mesurée
Sortie(s) | Critère de performancce
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.3.1
Titre | Force en fonction de la distance et du courant
Code WBS | 1.3.1
Responsable | Maxime Breton
Description | Représentation mathématique de la dépendance de la force des actionneurs sur la distance et le courant
Entrée(s) | Archive Matlab fournie par la SBB
Sortie(s) | Représentation mathématique de la force des actionneurs
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-25

## 1.3.2
Titre | Voltage en fonction de la distance
Code WBS | 1.3.2
Responsable | Maxime Breton
Description | Représentation mathématique de la dépendance du voltage sur la distance
Entrée(s) | Archive Matlab fournie par la SBB
Sortie(s) | Représentation mathématique de V en fonction de D
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-25

## 1.3.3
Titre | Identification des actionneurs
Code WBS | 1.3.3
Responsable | Maxime Breton
Description | Identification des actionneurs sous forme de boîte grise à partir de mesures fournies par le client
Entrée(s) | Archive Matlab fournie par la SBB
Sortie(s) | Actionneurs sous forme de boîte grise
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-25

## 1.3.4
Titre | Identification des capteurs
Code WBS | 1.3.4
Responsable | Maxime Breton
Description | Identification des capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise à partir de mesures fournies par le client
Entrée(s) | Archive Matlab fournie par la SBB
Sortie(s) | Capteurs à effet Hall sous forme de boîte grise
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-25

## 1.4.1
Titre | Asservissement de la plaque seule
Code WBS | 1.4.1
Responsable | Louis Lepitre
Description | Asservissement de la plaque seule pour maintenir en différentes positions
Entrée(s) | Les angles φ et θ et zeq
Sortie(s) | Contrôle de l'inclinaison et de la hauteur de la plaque
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-06

## 1.4.2
Titre | Asservissement de la sphère
Code WBS | 1.4.2
Responsable | Louis Lepitre
Description | Asservissement de la sphère pour la positionner en des positions commandées par le RFID
Entrée(s) | xs et ys
Sortie(s) | Contrôle de la position de la sphère selon le trajet du train
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-06

## 1.5.1
Titre | Tensions aux actionneurs
Code WBS | 1.5.1
Responsable | Gabriel Lemieux
Description | Calcul des tensions électriques aux actionneurs assurant l’équilibre
Entrée(s) | Équations différentielles linéarisés
Sortie(s) | Tensions aux actionneurs
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-25

## 1.5.2
Titre | Validation sur le banc d'essai
Code WBS | 1.5.2
Responsable | Gabriel Lemieux
Description | Validation sur le banc d’essai en mesurant les tensions
Entrée(s) | Tensions aux actionneurs calculées
Sortie(s) | Fonctionnement du banc d'essai
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-08-01

## 1.6.1
Titre | Fonctions d'interpolations
Code WBS | 1.6.1
Responsable | Frédéric Perron
Description | Calcul des fonctions d’interpolation
Entrée(s) | Coordonnées de la trajectoire
Sortie(s) | Fonctions d'interpolation
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.6.2
Titre | Validation MATLAB
Code WBS | 1.6.2
Responsable | Frédéric Perron
Description | Validation par simulation Matlab
Entrée(s) | Fonctions d'interpolation
Sortie(s) | Simulations/Graphiques
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.7.1
Titre | Algorithme de calcul du déplacement de la sphère
Code WBS | 1.7.1
Responsable | Éric Matte
Description | Développement d’un algorithme de calcul de la position et de la vitesse de la sphère suite à l’analyse et au traitement des images fournies par la caméra
Entrée(s) | Image venant de la caméra
Sortie(s) | Position et vitesse par rapport au temps
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.7.2
Titre | Estimation de l'erreur sur le calcul
Code WBS | 1.7.2
Responsable | Éric Matte
Description | Estimation de l’erreur sur le calcul de la vitesse
Entrée(s) | Précisions de la dérivée numérique
Sortie(s) | Erreur sur le calcul
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-07-01

## 1.7.3
Titre | Validation Matlab
Code WBS | 1.7.3
Responsable | Éric Matte
Description | Implantation et validation de l’algorithme sur Matlab
Entrée(s) | Algorithme de la position et vitesse par rapport au temps
Sortie(s) | Validation/Graphique
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-07-29

## 1.7.4
Titre | Implantation en C++
Code WBS | 1.7.4
Responsable | Éric Matte
Description | Implantation de l’algorithme en C/C++
Entrée(s) | Algorithme de la position et vitesse par rapport au temps
Sortie(s) | Code C++ de l'algorithme
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-08-01

## 1.7.5
Titre | Validation sur banc d'essai
Code WBS | 1.7.5
Responsable | Éric Matte
Description | Validation sur banc d'essai
Entrée(s) | Code C++ de l'algorithme
Sortie(s) | Fonctionnement du banc d'essai
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-08-01

## 1.8.1
Titre | Spécification requise pour les filtres
Code WBS | 1.8.1
Responsable | Joël Perrons-Langlois
Description | Détermination des spécifications requises pour les filtres en fonction des spécifications de fréquence du système RFID
Entrée(s) | Spécifications de fréquence du système RFID
Sortie(s) | Spécifications requises pour les filtre
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-08-01

## 1.8.2
Titre | Conception des filtres (Matlab)
Code WBS | 1.8.2
Responsable | Joël Perrons-Langlois
Description | Conception des filtres sur Matlab
Entrée(s) | Fréqueces, ordres, ronflement et atténuation minimale des filtres
Sortie(s) | Liste de spécifications
Début | 2016-06-10
Fin | 2016-08-01

## 1.8.3
Titre | Validation sur banc d'essai
Code WBS | 1.8.3
Responsable | Joël Perrons-Langlois
Description | Validation sur banc d'essai
Entrée(s) | Liste de spécifications
Sortie(s) | Fonctionnement du banc d'essai
Début | 2016-07-08
Fin | 2016-08-01

## 1.9.1
Titre | Définir un problème d'ingénierie
Code WBS | 1.9.1
Responsable | Jonathan Boucher
Description | Créer un problème d’ingénierie utilisant le banc d’essai et les compétences acquises durant la session
Entrée(s)
Sortie(s)
Début
Fin

## 1.9.2
Titre | Développer la solution
Code WBS | 1.9.2
Responsable | Jonathan Boucher
Description | Développer la solution au problème
Entrée(s)
Sortie(s)
Début
Fin

## 1.9.3
Titre | Démontrer la solution
Code WBS | 1.9.3
Responsable | Jonathan Boucher
Description | Démontrer la solution sur le banc d’essai
Entrée(s)
Sortie(s)
Début
Fin

## 1.9.4
Titre | Visualisation sur Blender
Code WBS | 1.9.4
Responsable | Jonathan Boucher
Description | Visualiser la solution dans Blender selon le requis F-2.3
Entrée(s)
Sortie(s)
Début
Fin